## Backlog Import
Issue Type | Summary | Description | Priority | Story Points | Epic | Depends On
Story | US1 - Setup Backend Flask | Inizializzazione progetto Flask con endpoint /health e struttura base. | High | 3 | Epic 1 - Fondamenta Backend
Story | US2 - Definizione Modello Dati | Definizione entità Docente, Assenza, Disponibilità, OraScoperta, Assegnazione. | High | 5 | Epic 1 - Fondamenta Backend | US1 - Setup Backend Flask
Story | US3 - Endpoint Upload Excel | Creazione endpoint POST /upload con gestione errori. | High | 5 | Epic 1 - Fondamenta Backend | US1 - Setup Backend Flask
Story | US4 - Parsing e Validazione Excel | Parsing file Excel e trasformazione in modello dati interno. | High | 8 | Epic 1 - Fondamenta Backend | US2 - Definizione Modello Dati, US3 - Endpoint Upload Excel
Story | US5 - Identificazione Ore Scoperte | Generazione elenco ore scoperte a partire dalle assenze. | Medium | 5 | Epic 2 - Logica Business | US4 - Parsing e Validazione Excel
Story | US6 - Gestione Disponibilità Docenti | Verifica compatibilità disponibilità docenti con ore scoperte. | Medium | 5 | Epic 2 - Logica Business | US2 - Definizione Modello Dati
Story | US7 - Vincolo 18 Ore | Controllo limite massimo 18 ore assegnabili per docente. | Medium | 3 | Epic 2 - Logica Business | US6 - Gestione Disponibilità Docenti
Story | US8 - Algoritmo Assegnazione Supplenze | Algoritmo automatico di assegnazione nel rispetto dei vincoli. | High | 13 | Epic 2 - Logica Business | US5 - Identificazione Ore Scoperte, US6 - Gestione Disponibilità Docenti, US7 - Vincolo 18 Ore
Story | US9 - Endpoint Recupero Assegnazioni | Endpoint GET per restituire assegnazioni in formato JSON. | Medium | 5 | Epic 3 - Output e Frontend | US8 - Algoritmo Assegnazione Supplenze
Story | US10 - Export PDF | Generazione report PDF scaricabile delle assegnazioni. | Low | 5 | Epic 3 - Output e Frontend | US8 - Algoritmo Assegnazione Supplenze
Story | US11 - UI Upload File | Interfaccia frontend per caricamento file Excel. | Medium | 3 | Epic 3 - Output e Frontend | US3 - Endpoint Upload Excel
Story | US12 - UI Visualizzazione Risultati | Visualizzazione tabellare assegnazioni con gestione stati. | Medium | 5 | Epic 3 - Output e Frontend | US9 - Endpoint Recupero Assegnazioni